Tájékoztató

A Képviselő-testület 2017. július 4-én tartandó ülésére a közfoglalkoztatás helyzetéről és a START munkaprogramról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ebben a  témában 2016. május 24-én  tartottam   tájékoztatót  a 2016. évi START programokról.

2017. évben szintén  3   START programra pályáztunk, mivel a kiírási feltételek szerint csak ezeknek feleltünk meg. Pályázatunkat elfogadták és 2017. március 6. napjától indult a mezőgazdasági program és a helyi sajátosságokra épülő program, 2017. április 1-től pedig  folytatódik a közúthálózat karbantartásával.

A programok megvalósításához   aláírt hatósági szerződésekkel rendelkezünk, melyek a pályázatainkban  igényelt támogatásokat hagyták jóvá, így  a következő összegeket  folyósítják a program végrehajtásához:

Mezőgazdasági START munka: 2017. 03.06.-2018.02.28-ig, 37 fő.

Bér és járulékköltség 100%-os támogatás		42.474.917,-Ft

Beruházási és dologi költség				 12.886.262,-Ft

saját erő tervezve					     814.650,-Ft

A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a program megkezdéséhez előleget folyósított részünkre, úgymint:

Bér és járulék költségre:				6.377.628,-Ft

Beruházási és dologi költségre:			6.504.456,-Ft.

Az előlegből megvásároltuk a vetőmagokat, a műtrágyát, a munkavédelmi kesztyűket, a védőitalt, vetőgépet tartozékaival,  2 db hűtőszekrényt és  a vízágyús öntözőrendszert.

Az előleg összegével július 31-ig kell elszámolnunk, az elszámolást követően folyósítják részünkre a beruházási és dologi költség fennmaradó részét, melyből még a következő eszközöket szeretnénk megvásárolni:

1 db gabonavetőgép,

1 db váltva forgató eke

l db szervestrágyaszóró.

A program végrehajtásához munkatervet kellett  készíteni, mely folyamatában, időrendben tartalmazza a végrehajtandó feladatokat.    Ebben a programban a tervnek megfelelően  már minden növény  termesztése megkezdődött, van, ami már be is fejeződött. /pl.: szamóca, fokhagyma, borsó/

Sertésállományunk jelenleg 27 db, a  juhállomány 45 db.

Helyi sajátosságokra épülő program: 2017. 03.06.-2018.02.28.-ig   30 fő

Bér és járulékköltség 100%-os támogatás		34.344.306,-Ft

Beruházási és dologi költség				  8.584.128,-Ft

saját erő tervezve					     451.795,-Ft

Ebben programban is folyósítottak részünkre előleget, melyek a következők:

Bér és járulék:						5.724.051,-Ft

Beruházási és dologi költség:				5.109.407,-Ft

Az első részletből megvásároltuk a munkavédelmi kesztyűket, védőitalt, valamennyi fa fűrészárut, a tetőcserepet,  valamennyi trapézlemezt és horganyzott huzalt, a bányakavics és a cement egy részét, sarokköszörűt, ütvefúrót,  fúrógépet.

Az előleg elszámolása után a még folyósítandó összegből  megvásárolnánk egy  második fúrógépet, egy porelszívó berendezést, faipari kombinált gyalugépet és tartozékait,  és a fennmaradó mennyiségű fűrészárut, horganyzott huzalt, trapézlemezt, bányakavicsot és cementet.

Ennek a programnak a munkaterve alapján folyamatosan végzik a térkő és betonoszlop gyártást, a drótfonást, a raklapok javítását.

A Bajcsy u. 110. szám alatti épületnél a külső betonozás van hátra.

A Bajcsy u. 144. szám alatti  eszköztároló építése folyamatban van.

A Kossuth utcai játszótér kerítése elkészült.

További feladat  lesz a Kossuth u. 1. szám alatti műhelyek felújítása, emlékművek felújítása, földtégla gyártás, seprűkötés, stb.

Közúthálózat karbantartása program: 2017.04.01.-től 2017.12.31-ig, 15 fő

Bér és járulékköltség 100%-os támogatás		12.574.026,-Ft

Beruházási és dologi költség				  2.536.368,-Ft

A program végrehajtásához a következő összegű előleget kaptuk a hatósági szerződés aláírásakor:

Bér és járulék előleg:					2.095.674,-Ft

Beruházási és dologi költség előleg:			   266.471,-Ft

Ebből a pénzösszegből beszereztük a munkavédelmi kesztyűt, a védőitalt, kéziszerszámokat.

A program  végrehajtásához az Önkormányzat  saját pénzből vásárolta meg a porlekötő emulziót és a grédert, de ezeknek a beszerzése szerepel a támogatásban, így utólagos igényléssel ezt az összeget megtérítik részünkre.

Itt is az előleg elszámolása után beszerzésre kerül még 12 db fűrészlánc és 6 db láncvezető.

A belterületi közutak karbantartása program első ütemében a Nagy utcától keletre lévő utcák egy részét végeztek kátyúzást, padkázást és útmenti fák nyesését.  A munkaterv alapján haladnak  a munkákkal a többi utcában a következő hónapokban.

2017. március 16. napjától 2017. augusztus 31. napjáig további 5 főt alkalmaztunk hosszú közfoglalkoztatás keretében, de ezekre csak bér és járuléktámogatást kaptunk 95 %-ban.

Bér és járulék 95%-a:			2.519.334,-Ft

Összességében 2017. július 4-ig 87 embert foglalkoztatunk hosszabb-rövidebb időre.

Szeretném még tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy a létszám sajnos már nem ennyi, mivel minden programban van hiányzó ember, akinek a helyére nem tudunk mást bealkalmazni.

Egyszerűen a kiközvetítésre nem is jönnek be, vagy azzal kezdik, hogy  ők bizony nem jönnek dolgozni.

Folyamatos munkaerőigény bejelentésünk van a Foglalkoztatási Osztálynál, aki regisztráltatja magát, azt kiközvetítik, ha a feltételeknek megfelel.   Ennek ellenére jelenleg összesen  6 fő hiányzik a különböző programokból.

A helyzetet bonyolítja, hogy a közfoglalkoztatott jogosult fizetés nélküli szabadságot kérni, amennyiben  az elsődleges munkaerő piacon  határozott idejű munkaviszonyt létesít, vagy egyszerűsített foglalkoztatással  a mezőgazdaságban munkát vállal. Ennek csak annyi a feltétele, hogy ezt a foglalkoztatást megelőzően 5 nappal  írásban bejelentse.

Ezzel is élnek a közfoglalkoztatottak, így a napi munkavégzésből ezek az emberek is kiesnek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  tájékoztatómat  vitassa meg, tegye fel kérdéseit, majd fogadja el.

Gádoros, 2017.június 21.

Tisztelettel: Garab Rozália

főmunkatárs