3. napirend

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás a Képviselő-testület 2019. augusztus 22-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére az Önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül megvalósuló pályázatainak előrehaladási állapotáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül megvalósuló pályázataink jelenlegi állapotáról és a velük kapcsolatos további teendőkről:

Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson című, TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 azonosító számú projekt:

- Elkészült a projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítása. Ez kitoltja a projekt fizikai befejezésének tervezett napját 2020. 06. 30-ra.

- 2019. augusztus 24-ig fog elkészülni a tervezett átalakításhoz tartozó tervdokumentáció és az engedélyeztetés megindításának is ez a határideje.

- Ezek után lehet elindítani a következő közbeszerzést, majd – sikeressége esetén – kezdődhetnek meg a kivitelezés munkálatai.

Gádoros Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása című, TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030 azonosító számú projekt:

- Elkészült a projekt támogatási szerződésének 5. számú módosítása. Ez kitoltja a projekt fizikai befejezésének tervezett napját 2020. 07. 31-re.

- 2019. augusztus 31-ig fog elkészülni a tervek műszaki tartalmának átdolgozása, a tervező és egy villamosmérnök is felmérést végzett a Hivatal épületében.

- Ezek után lehet elindítani a következő közbeszerzést, majd – sikeressége esetén – kezdődhetnek meg a kivitelezés munkálatai.

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének Napközi Otthonos Óvodája infrastruktúrális fejlesztése című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 azonosító számú projekt:

- Folyamatban van a projektzárás.

Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című, TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosító számú projekt:

- Várunk a többletforrás igénylésünk elbírásra.

- Az elbírálás után kezdődhet meg a projektzárás.

Gondozási központ eszközfejlesztése Gádoroson című, TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00035 azonosító számú projekt:

- A projekt lezárult, további intézkedés nem szükséges.

Gádoros, 2019. augusztus 16.

Maronka Lajos

polgármester